## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
9.21 | jenkis+docker部署研究 | 低 | 100%
9.22 | python基础学习 | 中 | 50%
9.25 | python基础学习 | 中 | 60%
9.26 | Jenkins部署 | 低 | 100% | 提供服务器环境
9.27 | UI+接口自动化框架搭建 | 中 | 15% | 提供开发代码并部署成功 | 未提供
9.28 | 指导UI用例 | 中 | 延迟目前0% | 提供开发代码并部署 | 未提供
9.29 | 指导接口用例,nginx集群部署研究 | 中 | 100%
9.30 | python 基础学习，mock 研究 |  | 20%
10.9 | docker部署，mock研究 | 低 | 30% | 提供开发代码并部署
10.10 | mock研究 | 低 | 100% | mock不适用
10.11 | 测试人员工作了解，任务分配 | 高 | 100%
10.12 | soapUI 学习 | 高 | 40%
10.13 | 1.soapUI工具运用方法理解(已完成) 2.尝试java 实现soapUI 接口（研究中） 3.外出移动测试考试 | 中 | 50%
10.16 | 1.soapUI java实现 2.周会议总结 3.ios安装包尝试安装 | 中 | 60%
10.17 | iOS安装包安装，1.soapUI java实现 | 中 | 70%
| 性能测试 | 高 | 50%
10.18 | 性能测试 | 高 | 50% | 目前脚本场景已经确定，性能不达标，待开发调优
| 高德项目实现 java+webserver发送 | 中 | 60% | 框架整合中
10.19 | 性能测试
高德项目实现 java+webserver发送
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情