## 9月
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-20 | docker部署相关知识学习 | 中 | 30% | 了解docker，概念
2017-09-21 | docker部署相关知识学习 | 中 | 45% | 可应用在 自动化打包和发布；分服务和客户两个程序
2017-09-22 | docker部署相关知识学习 | 中 | 55% | 任务，开始实施部署。了解部署步骤。
2017-09-25 | docker部署相关知识学习 | 中 | 70% | 部署docker。
2017-09-26 | docker部署相关知识学习 | 中 | 90% | 部署docker。
2017-09-27 | docker完成部署gradle工具完成部署 | 中 | 100%
2017-09-28 | GIT服务器搭建、作文项目测试 | 中 | 50%
2017-09-29 | 作文项目测试、魅族项目搭建 | 高 | 80%
2017-09-30 | GIT服务器搭建、作文项目测试 | 中 | 80%
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情

## 10月
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-10-09 | 作文APP测试 | 中 | 80%
2017-10-10
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情

## 11月
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-11-01
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情

## 12月
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-12-01
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情

## 1月
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2018-01-03
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情