## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-19 | react框架研究学习 | 高 | 100%
| react+webpack配置 | 中 | 100%
| react+redux学习 | 低 | 20%
2017-09-20 | react+redux学习 | 高 | 30%
2017-09-21 | react+redux学习 | 高 | 50%
2017-09-22 | react+redux学习 | 高 | 60%
| 项目布局研究 | 中 | 100%
2017-09-25 | react+redux学习 | 高 | 100%
2017-09-26 | 练手 | 高 | 30%
2017-09-27 | 练手 | 高 | 40%
2017-09-28 | 练手 | 高 | 40%
2017-09-29 | 练手 | 高 | 60%
2017-09-30 | 练手 | 高 | 100%
2017-10-11 | 项目开始准备 | 高 | 10%
2017-10-12 | 项目开始准备 | 高 | 20%
2017-10-13 | 奶牛环境安装 | 高 | 100%
| 奶牛需求研究 | 中 | 20%
2017-10-16 | 奶牛需求修改 | 高 | 50%
2017-10-17 | 奶牛第二个需求 | 高 | 80%
2017-10-18 | 奶牛修改提交测试 | 高 | 10%
| 校园网后台接口调试 | 中 | 30%
2017-10-19 | 校园网后台接口调试 | 高 | 100%
| 奶牛提交环境 | 中 | 50%
2017-10-20 | 奶牛修改 | 高 | 50%
2017-10-23 | 奶牛需求修改 | 高 | 80%
2017-10-24 | 奶牛需求修改 | 高 | 100%
| 奶牛自测 | 高 | 50%
2017-10-25 | 奶牛提交测试 | 高 | 20%
| 校园网后台测试 | 高 | 20%
2017-10-26 | 学习javascript | 高 | 20%
2017-10-27 | 继续学习 | 高
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情