## Sheet2
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 进度
1 | 总计划 | 37 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-08-22
2 | 项目准备 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03
3 | 工作量评估 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 包梅锦
4 | 项目启动 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03
5 | 项目章程、项目计划、配置管理计划、GIT权限开通、项目启动会议 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 包梅锦
6 | 需求确认 | 10 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-17
7 | 需求调研 | 10 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 包梅锦,赵伯阳
8 | PC原型确认/需求文档确认 | 10 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 包梅锦,客户,赵伯阳
9 | 需求讲解和分析 | 10 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 包梅锦,赵伯阳
10 | 环境准备 | 10 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-14
11 | 开发环境申请及搭建 | 2 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 庄伟
12 | 技术准备（接口分析，框架准备、管理台权限、任务调度功能开发） | 9 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-14
13 | 设计阶段 | 19 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-28
14 | UI设计和确认 | 9 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | 尹魏方,客户,赵伯阳,包梅锦
15 | 前端UI开发 | 10 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 宋雪,碧霞
16 |  | 5 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 包梅锦,申阳,宋作为,王飞虎,庄伟
17 | 分模块详细设计（包括接口、数据库） | 5 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 吴登礼、刘玉超
18 | 测试案例设计 | 10 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 常磊磊,徐明曦，王贝
19 | 编码开发 | 17 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-15
20 | 管理台开发(后续开发) | 15 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 王飞虎,刘玉超,庄伟
21 | 外部接口对接 | 15 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 庄伟,申阳
22 | 跑批查证、定时任务调度 | 15 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 宋作为
23 | 系统联调 | 2 个工作日 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 宋作为,申阳,刘玉超,王飞虎,庄伟
24 | 缺陷修改 | 7 个工作日 | 2017-08-07 | 2017-08-15 | 王飞虎,宋作为,申阳,刘玉超,庄伟
25 | 测试 | 17 个工作日 | 2017-07-31 | 2017-08-22
26 | SIT测试系统测试 | 12 个工作日 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 常磊磊
27 | 上线手册编写 | 1 个工作日 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 包梅锦
28 | 验收测试 | 5 个工作日 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 客户,包梅锦

## Sheet3
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 进度
1 | 总计划 | 37 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-08-22
2 | 项目准备 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03
3 | 工作量评估 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 包梅锦
4 | 项目启动 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03
5 | 项目章程、项目计划、配置管理计划、GIT权限开通、项目启动会议 | 1 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 包梅锦
6 | 需求确认 | 5 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-17
7 | 需求调研 | 5 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 包梅锦,赵伯阳
8 | PC原型确认/需求文档确认 | 5 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 包梅锦,客户,赵伯阳
9 | 需求讲解和分析 | 5 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 包梅锦,赵伯阳
10 | 环境准备 | 10 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-14
11 | 开发环境申请及搭建 | 2 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 庄伟
12 | 技术准备（接口分析，框架准备、管理台权限、任务调度功能开发） | 9 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | 刘玉超,申阳,宋作为,王飞虎,庄伟,吴登礼
13 | 设计阶段 | 19 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-28
14 | UI设计和确认 | 9 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | 尹魏方,客户,赵伯阳,包梅锦
15 | 前端美工开发 | 10 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 宋雪,碧霞
16 | 系统概要设计 | 5 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 包梅锦,申阳,宋作为,王飞虎,庄伟
17 | 分模块详细设计（包括接口、数据库） | 5 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 庄伟,刘玉超,宋作为,申阳,王飞虎,包梅锦
18 | 测试案例设计 | 10 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 常磊磊,徐明曦
19 | 编码开发 | 17 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-15
20 | 管理台开发 | 15 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 王飞虎,庄伟
21 | 外部接口对接 | 15 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 庄伟,申阳
22 | 跑批查证、定时任务调度 | 15 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 宋作为
23 | 系统联调 | 2 个工作日 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 宋作为,申阳,刘玉超,王飞虎,庄伟
24 | 缺陷修改 | 7 个工作日 | 2017-08-07 | 2017-08-15 | 王飞虎,宋作为,申阳,刘玉超,庄伟
25 | 测试 | 17 个工作日 | 2017-07-31 | 2017-08-22
26 | SIT测试系统测试 | 12 个工作日 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 常磊磊
27 | 上线手册编写 | 1 个工作日 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 包梅锦
28 | 验收测试 | 5 个工作日 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 客户,包梅锦