## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-22 | 入职报道，看learnexam考试培训系统后台页面代码 | 高 | 20%
2017-09-25 | 看learnexam考试培训系统后台页面代码 | 中 | 100%
| 搭考试培训系统前端框架 | 高 | 80%
2017-09-26 | 搭考试培训系统前端页面框架环境 | 高 | 100%
| 看NNZJ代码 | 高 | 10%
2017-09-27 | react+antd学习 | 高 | 20%
| 看NNZJ代码，项目布局研究 | 高 | 30%
2017-09-28 | react+antd学习 | 高 | 50%
| 看NNZJ代码，项目布局研究 | 高 | 50%
2017-09-29 | react+antd学习 | 高 | 80%
| 看NNZJ代码，项目布局研究 | 高 | 70%
2017-09-30 | react+antd学习 | 高 | 90%
| 看NNZJ代码，项目布局研究 | 高 | 80%
2017-10-09 | react+antd学习 | 高 | 100%
| 跟米潇学习奶牛之家一期项目 | 高 | 10%
2017-10-10 | 继续跟米潇学习奶牛之家一期项目 | 高 | 30%
2017-10-11 | 继续跟米潇学习奶牛之家一期项目，参与处理添加签到码需求 | 高 | 100%
2017-10-12 | 继续跟米潇学习奶牛之家一期项目，参与处理三级类目丢失需求 | 高 | 50%
2017-10-13 | 奶牛之家一期项目，参与处理三级类目丢失需求 | 高 | 100%
2017-10-16 | 爱学习项目开始准备，装just环境 | 高 | 10%
2017-10-17 | 奶牛需求修改 | 高 | 30%
2017-10-18 | 奶牛需求修改 | 高 | 100%
2017-10-19 | 爱学习项目开始准备 | 高
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情