## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注 |  | eshop设计计划： 9月27： 商品详情2+购买+支付， 共计3个页面 9月28： 个人中心（商户）：商户信息+订单信息 个人中心（用户）：个人信息+订单信息， 共计4个页面 9月29： 个人中心（商户）：资产信息 个人中心（用户）：资产信息， 共计2个页面 9月30： 个人中心（商户）：账号管理（业务员权限+新建商品弹窗+审核权限） 共计3个页面 国庆期间：平台管理：商户申请列表+商户申请详情； 共计2个页面
9月19 | 1.先帮张雪莹做公交系统设计页面1张（较复杂） | 高 | 100%
| 2.原型完善，个人中心页面完善，及业务流程整理。 | 中 | 100%
9月20 | 1.跟王将请教Git上传问题 | 高 | 100%
| 2.跟包包核对原型 | 高 | 100% | 5点开始
| 3.郭总的中秋贺卡3张 | 中低 | 0%
9月21 | 1.完善eshop原型 | 高 | 100% | 昨晚已完成
| 2.继续跟包包碰原型 | 高 | 100%
| 3.郭总的中秋贺卡3张 | 中低 | 0%
| 4.修改demo | 高 | 100%
9月22日 | 1.开始做eshop的设计 | 中 | 0% | 任务临时调配，下周开始做。
| 2.郭总的中秋贺卡3张 | 中 | 0%
| 3.需求文档修改 | 高 | 20%
| 4.需求修改 | 中高 | 20% | 特殊原因，周末全部弄好
9月23-24日 | 1.开始做eshop的设计 | 中 | 0% | 任务临时调配，下周开始做。
| 2.郭总的中秋贺卡3张 | 中 | 100% | 已经完成
| 3.需求文档修改 | 高 | 100% | 已经完成
| 4.需求修改 | 中高 | 100% | 已经完成
9月25日 | 1.开始做郭总的3张中秋贺卡 | 高 | 100%
| 2.开始做eshop的登录+注册页面设计 | 中 | 100%
9.26日 | 1.eshop 首页+详情页面 | 高 | 100% | 已经完成
9月27 | 商品详情2+购买+支付， 共计3个页面 | 高 | 100%
9月28 | 个人中心（商户）：商户信息+订单信息 个人中心（用户）：个人信息+订单信息 共计4个页面 | 高 | 60% | 预估失败， 一天4个页面有点吃不消，明天继续
页面在国庆假期之间全部完成，已经上传
9月29 | 个人中心（商户）：订单信息 个人中心（用户）：订单信息 共计2个页面 | 高 | 60% | 个人中心（商户）（时间充裕的情况下进行）：资产信息 个人中心（用户）：资产信息，
9月30 | 9月29： 个人中心（商户）：资产信息
个人中心（用户）：资产信息， 共计2个页面
10月9号 | 帮雪莹修改校比邻UI修改意见 | 高 | 100%
10月10号 | 学习 | 高 | 100%
10月11号 | 学习 | 高 | 30%
10月12号 | 学习 | 高 | 60%
10月13号 | 学习 | 高 | 100%
10月16号 | sla项目开始设计 | 高 | 10%
10月17 | sla项目页面设计：角色管理+用户管理 | 高 | 100%
10月18 | sla项目页面设计：配置管理+问题跟进 | 高 | 100% |  |  |  | 一周计划项目：
10月19 | 系统设计里面所有的弹窗设计要完成 | 高 | 100% |  |  |  | 10月19 | sla项目页面设计：预警管理+版本管理
| sla项目页面设计：预警管理+版本管理 | 高 | 100%
[7 empty] | 10月20 | sla项目页面设计：版本详情+项目管理
10月20 | sla项目页面设计：版本详情+项目管理 | 高 | 100%
| 修改之前做的版本。。。。 | 高 | 20% |  |  |  | 10月23 | sla项目页面设计：统计分析评分管理+评分详情
10月23 | sla项目页面设计：统计分析评分管理+评分详情 | 高 | 100%
[7 empty] | 10月24 | sla项目页面设计：数据统计+数据分析（项目分析）
10月24 | sla项目页面设计：数据统计+数据分析（项目分析） | 高 | 100%
[7 empty] | 10月25 | sla项目页面设计：数据分析（评估项分析+责任人分析）
10月25 | sla项目页面设计：数据分析（评估项分析+责任人分析） | 高 | 100%
| sla项目页面设计：数据分析（部门分析+地域分析） | 高 | 100% |  |  |  | 10月26 | sla项目页面设计：数据分析（部门分析+地域分析）
10月26 | 微信小程序原型设计 | 高 | 10% |  |  |  | 10月27日 | 其他设计项汇总
10月27 | 微信小程序原型设计 | 高 | 20%
10月30 | 学习 | 高 | 30%
| 微信小程序原型设计 | 中高 | 5%
10月31号 | 微信小程序设计 | 高 | 10% | 看好需求，明天开始设计
11月1号 | 微信小程序首页设计 | 高 | 100%
11月2 | 微信小程序联系人分组页面设计（明天要看那边的需 求情况，根据交互稿再定设计页面） | 高 | 100%
11月3 | 小程序聊天页面，对话窗口设计 | 高 | 100%
11月6 | 小程序交互修改，改稿，接着设计 | 高 | 100%
客户资料页+自定义分组+登录*2个页面
11月7号 | 将全部的设计稿标注输出 | 高 | 100%
11月8号 | 继续设计小程序的页面 | 高 | 100%
11月9号 | 待命小程序设计 | 高 | 100%
| 学习 | 中高 | 10%
11月10 | 学习 | 高 | 10%
11月13日 | 学习 | 高 | 10%
11月14日 | 学习 | 高 | 20%
11月15 | 学习 | 高 | 20%
11月16 | 学习sketch | 高