## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-19 | solr本地搭建 | 高 | 100%
| solr优缺 | 中 | 100%
| solr项目实例 | 低
2017-09-20 | solr项目实例 | 中 | 20%
| solr属性熟悉 | 高 | 10%
| solr与数据库链接测试 | 高 | 100%
2017-09-20 | solr放入实际项目中搭建 | 高 |  | 计划1-2天
2017-09-21 | solr放入实际项目中搭建 | 高
2017-09-22 | solr放入实际项目中搭建 | 高
2017/9/23-24 | activiti | 高 |  | 计划3天
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情