## 9月
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-19 | 晨会、查看日报 | 高 | 100%
| 看thinkingJava到100页 | 高 | 100%
2017-09-20 | 主持晨会、查看日报 | 高 | 100%
| 看thinkingJava到180页 | 高 | 100%
| 上午和小一确认项目原型 | 高 | 100%
2017-09-21 | 主持晨会、查看日报 | 高 | 100%
| 看thinkingJava到240页 | 高 | 100%
| 整理云谷项目管理计划 | 高 | 70%
| 跟进小一修改的原型 | 高 | 100%
2017-09-22 | 主持晨会、查看日报 | 高 | 100%
| 看thinkingJava到300页 | 高 | 60%
| 跟进云谷项目 | 高 | 100%
| 跟进小一修改的原型 | 高 | 100%
9月25号 | 云谷项目规范整理 | 高 | 100%
| 和小一确认需求文档 | 高 | 100%
| 跟进小一的UI页面 | 高 | 20%
| 确认公交项目剩余的功能 | 高 | 100%
| 看thinkingJava到360页 | 中 | 0%
9月26号 | 盘点公交项目人员 | 高 | 100%
| 跟进小一的UI页面 | 中 | 40%
| 看thinkingJava到360页 | 中 | 0%
| 跟进浏览器插件项目 | 中 | 20%
9月27号 | 跟进小一的UI页面 |  | 60%
| 看thinkingJava到360页 |  | 0%
| 跟进浏览器插件项目 |  | 30%
9月28号 | 跟进浏览器插件项目 |  | 80%
| 确认云谷项目免登陆功能需求 |  | 100%
| 跟进小一的UI页面 |  | 100%
9月29号 | 跟进浏览器插件项目 |  | 100%
| 跟进云谷项目免登陆功能实现 |  | 100%
| 跟进魅族CDN项目部署上线 |  | 100%
9月30号 | 跟进云谷项目免登陆功能实现
跟进魅族CDN项目部署后续问题
跟进浏览器插件项目
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情