## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
9.21 | jenkis+docker部署研究 | 低 | 100%
9.22 | python基础学习 | 中 | 50%
9.25 | python基础学习 | 中 | 60%
9.26 | Jenkins部署 | 低 | 100% | 提供服务器环境
9.27 | UI+接口自动化框架搭建 | 中 | 15% | 提供开发代码并部署成功 | 未提供
9.28 | 指导UI用例 | 中 | 延迟目前0% | 提供开发代码并部署 | 未提供
9.29 | 指导接口用例,nginx集群部署研究 | 中 | 100%
9.30 | python 基础学习，mock 研究 |  | 20%
10.9 | docker部署，mock研究 | 低 | 30% | 提供开发代码并部署
10.10 | mock研究 |  | 40% | mock不适用
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情