## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
9月19 | 1.先帮张雪莹做公交系统设计页面1张（较复杂） | 高 | 100%
| 2.原型完善，个人中心页面完善，及业务流程整理。 | 中 | 100%
9月20 | 1.跟王将请教Git上传问题 | 高 | 100%
| 2.跟包包核对原型 | 高 | 100% | 5点开始
| 3.郭总的中秋贺卡3张 | 中低 | 0%
9月21 | 1.完善eshop原型 | 高 | 100% | 昨晚已完成
| 2.继续跟包包碰原型 | 高 | 100%
| 3.郭总的中秋贺卡3张 | 中低 | 0%
| 4.修改demo | 高 | 100%
9月22日 | 1.开始做eshop的设计 | 中 | 0% | 任务临时调配，下周开始做。
| 2.郭总的中秋贺卡3张 | 中 | 0%
| 3.需求文档修改 | 高 | 20%
| 4.需求修改 | 中高 | 20% | 特殊原因，周末全部弄好
9月23-24日 | 1.开始做eshop的设计 | 中 | 0% | 任务临时调配，下周开始做。
| 2.郭总的中秋贺卡3张 | 中 | 0%
| 3.需求文档修改 | 高 | 100% | 已经完成
| 4.需求修改 | 中高 | 100% | 已经完成
9月25日 | 1.开始做郭总的3张中秋贺卡 | 高 | 0%
| 2.开始做eshop的登录+注册页面设计 | 中 | 0%