## 功能清单
| 集中营Eshop 功能分析 |  | 角色 | [6 empty] | 1.7
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 游客 | 普通用户 | 商户 | 管理员 | 功能说明/备注 | 交付期 | 工作量(人天) | 备注
| 登录 | 用户名登录 | - | ✔ | ✔ | ✔ | 验证码校验
记住密码
|  | 忘记密码 | - |  |  | - | 验证找回密码
| 注册 | 用户名注册 | - | ✔ | ✔ | - | 输入密码，确认密码，同意条款，记住密码。
| 首页 | 推荐主图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
|  | 商品分类导航 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
|  | 商品预览列表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
|  | 搜索引擎 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
|  | 个人中心 | - | ✔ | ✔ | -
| 店铺详情+商品详情页面 | 页头页脚：店铺信息 （店铺等级，信誉信息等） | ✔ | ✔ | ✔ | -
|  | 中间区域：主推banner图 +商品种类分类列表 | ✔ | ✔ | ✔ | -
| 购买页面 | 商品信息列表 | - | ✔ | ✔ | -
|  | 订单确认 | - | ✔ | - | - | 购买数量，购买金额
| 结算页面 | 结算方式 | - | ✔ | - | - | 结算方式使用余额／白条／等级折扣结算
| 个人中心（用户） | 个人信息 | - | ✔ | - | - | 个人资料，等级信息，头像，签名
|  | 资产信息 | - | ✔ | - | - | 账户余额，账户充值，白条额度，白条总额度，白条还款
|  | 订单信息 | - | ✔ | - | - | 订单列表+确认完成订单
|  | 申请成为商户 | - | ✔ | - | - | 资料提交
| 个人中心（商户） | 商户信息 | - | - | ✔ | - | 店铺名称，头像，签名等。
|  | 商品管理-业务员权限 | - | - | ✔ | - | 新建商品，修改价格设定，货品数量，提交审核
|  | 商品管理-审核权限 | - | - | ✔ | - | 审核通过则上架，不通过则退回业务员权限重新编辑
|  | 订单信息 | - | - | ✔ | - | 订单列表
|  | 资产信息 | - | - | ✔ | - | 当前余额，提现功能
|  | 账号管理 | - | - | ✔ | - | 新建子账户，子账户权限设定管理
| 平台管理页面 | 商户申请列表 | - | - | - | ✔ | 商户列表页面
|  | 商户审核 | - | - | - | ✔ | 商户信息详情页
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## 附件2_作业日程 (hidden)
作业日程
１．日程计划
工程
|  |  |  | 2016-01-01 |  |  | 2016-02-01 |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  | 2016-05-01
全体作业 |  |  |  | 全体作业
| 设计开发作业 |  |  |  | 开发作业
|  | 需求调研&需求分析 |  |  | 需求
|  | 系统设计 |  |  |  | 设计
|  | UI美工设计 |  |  |  |  | 美工 | [6 empty] | ·
|  | 系统开发及单元测试 | [5 empty] | 开发及单元测试
|  | 系统测试 | [7 empty] | 测试
| 安装部署作业 | [9 empty] | 部署作业
安装部署
数据初始化
试运行实施
注意：
※1、以上仅为预想的项目工期。项目启动之后，应根据实际的启动时间和最新的工作量估算对日程计划进行调整或顺延。 | [12 empty] | 51.4
76.3
0

## 附件3_开发体制 (hidden)
#REF!
| 客户 | 中软国际
项目总监
xxxx
项目经理
xxxx
开发组长
ｘ ｘｘ
配置·联络
ｘｘｘｘ
品质保证
ｘｘｘｘ
开发组员
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
项目经理
xxxx
开发组长
ｘ ｘｘ
开发组员
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
测试组长
ｘ ｘｘ
测试组员
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
ｘ ｘｘ
……

## 功能问题确认表 (hidden)
功能问题确认表
№ | 系统名称 | 功能名称 | 模块名称 | 功能说明 | 中软提出问题 | 客户确认回复或交流
1 |  |  |  |  | 网站前端要中英文版本，要确认下英文版那是否UI设计要重新设计另外一套展示风格？
1 |  |  |  |  | 微信端是否需要实现中英文版？
后台管理中的促销策略目前要实现哪些功能？如果复杂可能工作量会比较大。
1 |  |  |  |  | 促销业务在Web前端与微信端没有体现，业务是怎样的？
3 |  |  |  |  | 系统中的业务功能有检测服务的信息，关于评估服务、干预服务的业务功能是怎么的，要不要实现？
4 |  |  |  |  | 检测报告的内容包括哪些，是否有样本？
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47 | 系统接口
48
49
50
51
52
53