## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-18 | 规则引擎学习 | 高 | 80%
2017-09-19 | 规则引擎学习 | 高 | 100%
| 异步框架学习 | 中 | 0% | 下午新增任务
| 交接深圳电子口岸项目 | 高 | 30%
2017-09-20 | 学习异步框架 | 中 | 10%
| 交接深圳电子口岸项目 | 高 | 100% | 项目能跑起来，稍微了解了下，因为是交接项目线上稳定的项目，所以不打算具体熟悉
2017-09-21 | 学习异步框架 | 高 | 50%
2017-09-22 | 重构代码 | 高 | 0% | 任务取消
| 学习异步框架 | 中 | 80%
2017-09-25 | 继续学习异步框架 | 中 | 100%
| 整理编程规范 | 高 | 100%
| 了解MyCat的使用 | 低 | 0%
2017-09-26 | 接口联调 | 高 | 0%
2017-09-27 | 接口联调 | 高 | 50%
2017-09-28 | 接口联调 | 高 | 100%
2017-09-29 | 系统前端页面调试 | 高 | 30%
2017-09-30 | 系统前端页面调试 | 高 | 100%
2017-10-09 | 将词库插件这个项目结束 | 高 | 100% | 临时安排写文档的工作
2017-10-10 | 词库项目文档书写 | 高 | 100%
2017-10-11 | 项目架构 | 高 | 40%
2017-10-12 | 项目架构 | 中 | 50%
| 项目工作量预估 | 高 | 100%
2017-10-13 | 项目架构 | 高 | 60%
2017-10-16 | 项目架构 | 高 | 60%
2017-10-17 | 项目架构 封装redis | 高 | 70%
2017-10-18 | 书写面试标准 | 高 | 100%
| 架构中集成dubbo | 高 | 0% | 老牛比较忙
2017-10-19 | dubbo集成 | 高 | 50%
2017-10-20 | dubbo测试 | 高 | 100%
2017-10-23 | sla初步设计 | 高 | 100%
2017-10-24 | 学习zookeeper | 中 | 0% | sla框架修改优化
2017-10-25 | sla初步开发 | 高 | 0% | 云谷插入
2017-10-26 | 云谷项目UC模块需求 | 高 | 100%
10月27 | 云谷AR模块代码跑起来 | 高 | 100%
2017-10-30 | 云谷项目整理文档 | 高 | 0% | 被各种琐事弄得没时间
2017-10-31 | 云谷项目整理文档 | 高 | 0% | 帮忙处理sla问题
2017-11-01 | 云谷项目文档整理 | 高 | 50%
2017-11-02 | 云谷项目演示 | 高 | 100%
| 云谷项目文档整理 | 高 | 100%
2017-11-03 | 研究网路安全 | 高 | 50% | 被各种琐事弄得时间不够
2017-11-06 | 网站token验证 | 高 | 100%
2017-11-07 | gradle学习 | 高
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情